

**АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН»**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 12.03.2021 г. | N 333 |

Об утверждении плана основных мероприятий

МО «Володарский район» в области гражданской

обороны, предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной

безопасности и безопасности людей на водных

объектах на 2021 год

В соответствии с Федеральным Законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» от 21.12.94 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях совершенствования подготовки органов управления сил гражданской обороны Володарского района, звена Астраханской областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план основных мероприятий МО «Володарский район» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2021 год (Приложение № 1).

2.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Поддубнов) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Володарский район».

3.Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Заря Каспия» (Шарова) опубликовать настоящее постановление в районной газете.

4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации МО «Володарский район» по оперативной работе Мухамбетова Р.Т.

Глава администрации Х.Г.Исмуханов

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Володарский район

от 12.03.2021 г. № 333

ПЛАН

основных мероприятий МО «Володарский район» в области гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

на 2021 год

| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Исполнители,  соисполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия, проводимые администрацией МО «Володарский район»**  **1. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | |
| 1. | Участие в информировании органов местного самоуправления об обстановке с пожарами и состоянии дел с обеспечением пожарной безопасности объектов и территорий за 2020 год | до 31 января | 38 –ПСЧ 3-ПСО ФПС ГПС,  ОНД и ПР районов, КЧС и ПБ района |  |
| 2. | Участие в контроле за ходом реализации плана мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья и межени в 2021 году | январь-июнь | 38 –ПСЧ 3-ПСО ФПС ГПС, ЧПК района |  |
| 3. | Участие в уточнении и корректировке Плана гражданской обороны и защиты населения Володарского района | до 1 февраля | Руководитель ГО района, отдел по делам ГО и ЧС и МР |  |
| 4. | Участие в проведении заседаний КЧС и ПБ района с определением комплекса мероприятий, направленных на снижение последствий возможных чрезвычайных ситуаций | февраль,  май,  август,  ноябрь | 38 –ПСЧ 3-ПСО ФПС ГПС,  ОНД и ПР районов, КЧС и ПБ района |  |
| 5. | Участие в подготовке и внесении в органы местного самоуправления предложений о принятии постановлений (распоряжений) по усилению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды | до 15 апреля,  до 10 октября | КЧС и ПБ района, ОНД и ПР района |  |
| 6. | Участие в информировании органов местного самоуправления об итогах проведения месячников пожарной безопасности по подготовке объектов и жилого фонда к пожароопасным периодам года | апрель,  ноябрь | КЧС и ПБ района, 38-ПСЧ 3-ПСО ФПС ГПС,  ОНД и ПР района |  |
| 7. | Участие в контроле подготовки объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. | август-октябрь | КЧС и ПБ района, МКУ «УЖКХ», руководители  объектов |  |
| 8. | Участие в «Месячнике гражданской обороны» на территории Володарского района | октябрь | Руководитель ГО района, 38-ПСЧ 3-ПСО ФПС ГПС,  отдел по делам ГО и ЧС и МР |  |
| 9. | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2021 году и постановке задач на 2022 год с руководителями территориальных органов ФОИВ, ОМСУ и организаций, расположенных в пределах Володарского района | декабрь | Руководитель ГО района, КЧС и ПБ района , руководители АСС района и организаций |  |
| **2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения:**  **а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС** | | | | |
| 1. | Участие в командно-штабном учении с КЧС и ПБ области по теме: «Перевод территориальной подсистемы РСЧС в различные режимы функционирования. Организация и управление мероприятиями предупреждения и ликвидации угрозы затопления населенных пунктов при высоком весеннем паводке» | март-апрель | КЧС и ПБ района, 38-ПСЧ 3-ПСО ФПС ГПС,  отдел по делам ГО и ЧС и МР |  |
| 2. | Участие в командно-штабном учении с КЧС и ПБ области по теме: «Перевод территориальной подсистемы РСЧС в различные режимы функционирования. Организация управления мероприятиями предупреждения и ликвидация ЧС, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров» | апрель-май | КЧС и ПБ района, 38-ПСЧ 3-ПСО ФПС ГПС,  отдел по делам ГО и ЧС и МР |  |
| 3. | Участие в командно-штабном учении по теме: «Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на участке местности» «Рельеф»  (МО «Володарский район») | октябрь | ОШ в Володарском районе, КЧС и ПБ района,  38-ПСЧ 3-ПСО ФПС ГПС, |  |
| 4. | Участие в тренировке учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля | октябрь | КЧС и ПБ района, руководители  организаций  СНЛК АО |  |
| 5. | Участие в антитеррористических тренировках в составе сил и средств, выделенных для участия в осуществлении первоочередных задач по пресечению террористического акта на территории муниципального образования | ежеквартально  (по плану ОГ  в МО) | ОГ в Володарском районе, КЧС и ПБ района,  38-ПСЧ 3-ПСО ФПС ГПС, |  |
| МО «Володарский район» «Метель» МБУ Спортивный физкультурно – оздоровительный центр «Олимп», пос.Володарский, ул. Победы-4 | I-квартал  (по решению руководителя ОГ  в МО) | ОГ в Володарском районе, КЧС и ПБ района,  38-ПСЧ 3-ПСО ФПС ГПС, |  |
| МО «Володарский район» «Экран» ГСКУ АО СРЦ для несовершеннолетних «Радуга» с.Козлово, ул.Школьная,10 | II-квартал  (по решению руководителя ОГ  в МО) | ОГ в Володарском районе, КЧС и ПБ района,  38-ПСЧ 3-ПСО ФПС ГПС, |  |
| **б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения** | | | | |
| 1. | Участие в сборе с руководителями структурных подразделений (работниками), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения района | апрель,  октябрь | Отдел по делам ГО и ЧС и МР, указанная категория |  |
|  | Участие в проведении инструктивно – методических занятий с председателями эвакуационных комиссий района | Март,  октябрь | Председатель ЭК района |  |
| **3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Астраханской области к действиям по предназначению** | | | | |
| 1. | Участие в проверке готовности территориальных звеньев РСЧС района к пропуску весенних паводковых вод | март - апрель | КЧС и ПБ района, ЧПК района |  |
| 2. | Участие в проверках готовности сил и средств оперативных групп в ОМС по пресечению террористического акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения | Ежемесячно (по плану аппарата ОГ ) | Руководитель ОШ в АО, ГУ МЧС России по АО (по согласованию), члены оперативных групп от администрации МО АО (по согласованию) |  |
| **VI. Мероприятия, проводимые ГУ МЧС России по Астраханской области, в части касающейся Володарского района**  **1. Мероприятия по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, проведение пиротехнических работ, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.** | | | | |
| 1. | Проведение встреч (сходов ) с населением районов по доведению обстановки с пожарами и разъяснению требований правил пожарной безопасности в быту. | Январь - декабрь | КЧС и ПБ района, ОНД и ПР района |  |
| 2. | Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами ФП и ТП РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального характера обусловленные:  весенними паводками;  природными пожарами;  авариями на объекте топливно энергетического комплекса;  авариями на коммунально-энергетических сетях | март-апрель,  апрель-май,  август-сентябрь,  октябрь-ноябрь | КЧС и ПБ района,  АСС района |  |
| 3. | Участие в командно-штабном учении с КЧС и ПБ области, по теме: «Перевод территориальной подсистемы РСЧС в различные режимы функционирования. Организация и управление мероприятиями предупреждения и ликвидации угрозы затопления населенных пунктов при высоком весеннем паводке» | март-апрель | КЧС и ПБ района, 38-ПСЧ 3-ПСО ФПС ГПС,  АСС района |  |
| 4. | Проведение командно-штабного учения с КЧС и ПБ области, городов и районов по теме: «Перевод территориальной подсистемы РСЧС в различные режимы функционирования. Организация управления мероприятиями предупреждения, и ликвидация ЧС возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров» | апрель-май | КЧС и ПБ района, 38-ПСЧ 3-ПСО ФПС ГПС,  АСС района |  |
| 5. | Тренировки с ЕДДС муниципального образования района | ежедневно  (если  не проводится тренировка под руководством вышестоящего органа) | 3-ПСО ФПС ГПС  ЕДДС МО |  |
| **2.Работа с подрастающим поколением и молодежью по безопасностью жизнедеятельности** | | | | |
| 1. | Участие в региональном соревновании «Школа безопасности» и полевого лагеря «Юный спасатель» с учащимися образовательных школ района | Апрель-май | Отдел образования, отдел по делам ГО и ЧС и МР района |  |
| 2. | Проведение Дня открытых дверей для учащихся образовательных учреждений и населения в подразделениях МЧС России в рамках проведения месячника по гражданской обороне | Октябрь - ноябрь | 38-ПСЧ 3-ПСО ФПС ГПС, отдел образования |  |
| 3. | Проведение открытого урока по основам безопасности и жизнедеятельности | март | отдел образования |  |
| **3. Конкурсы** | | | | |
| 1. | Участие в конкурсе среди подразделений в системе МЧС России на звание:  «Лучшая ЕДДС муниципального образования»  «Лучшая добровольная пожарная команда» среди подразделений добровольной пожарной охраны  «Лучшее защитное сооружение ГО АО» | сентябрь | Отдел по делам ГО и ЧС и МР, МКУ «Управление ЖКХ», ОНД и ПР по Володарскому району, руководители организаций |  |
|  | Участие в конкурсе среди лучших по профессии в системе МЧС России на звание: «Лучший добровольный пожарный» среди подразделений добровольной пожарной охраны АО | До 15 сентября | Отдел по делам ГО и ЧС и МР, ОНД и ПР по Володарскому району |  |

Верно: