РАСПОРЯЖЕНИЕ

Администрации МО "Володарский район"

Астраханской области

от 05.04.2011 г. № 290-р

п. Володарский

О проведении Европейской недели

иммунизации (ЕНИ) в 2011 году

в Володарском районе

В целях оптимизации иммунизации и повышения знаний населения Володарского района:

1. Провести с 25.04.2011 г. по 01.05.2011 г. в районе Европейскую неделю иммунизации и утвердить план проведения мероприятий (приложение №1).

2. Утвердить состав комитета по проведению Европейской недели иммунизации (приложение №2).

3. Руководителям МУЗ «Володарская ЦРБ» Ливинсон И.А., отдела образования Латуновой С.Н., комитета по культуре, молодёжной политике, семье и детству Абулгазиеву А.Г. администрации МО «Володарский район», ТОУ Роспотребнадзора по АО в Володарском и Красноярском районах Денисенко Ю.И., редактору газеты «Заря Каспия» Шаровой Е.А. обеспечить выполнение плана мероприятий по проведению ЕНИ в указанные сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации МО «Володарский район» по социальной политике Н.В.Холину.

Глава администрации

МО «Володарский район»                                                         Б.Г.Миндиев

Приложение № 1

к распоряжению администрации

МО «Володарский район»

от 290-р № 05.04.2011 г.

План мероприятий о проведении ЕНИ в 2011 году

в Володарском районе

| №№ | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издать приказ МУЗ «Володарская ЦРБ» и территориального отдела Управления Роспотребнадзора по АО в Володарском и Красноярском районах по проведению ЕНИ в районе | до 05.04.2011 г. | МУЗ «Володарская ЦРБ», территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по АО в Володарском и Красноярском районах |
| 2. | Провести медицинскую конференцию посвященную ЕНИ | до 07.04.2011 г. | МУЗ «Володарская ЦРБ», территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по АО в Володарском и Красноярском районах |
| 3. | Провести «День открытых дверей» во всех ЛПУ района | с 23.04.2011 г. по 30.04.2011 г. | МУЗ «Володарская ЦРБ» |
| 4. | Распространить среди населения листовки посвященные иммунизации | с 23.04.2011 г. по 30.04.2011 г. | МУЗ «Володарская ЦРБ», |
| 5. | Выпустить в ЛПУ санбюллетени посвященные ЕНИ в количестве не менее 20 экземпляров | до 20.04.2011 г. | МУЗ «Володарская ЦРБ» |
| 6. | Организовать и провести в ЦРБ семинар по иммунопрофилактике с привлечением медработников, работников образования и культуры | 14.04.2011 г. | МУЗ «Володарская ЦРБ» |
| 7. | Провести разъяснительную работу по вопросам иммунизации среди переселенцев, лиц отказывающихся от прививок, в неблагополучных семьях на каждом врачебном участке | с 23.04.2011 г. по 30.04.2011 г. и далее постоянно | МУЗ «Володарская ЦРБ», муниципальные образования |
| 8. | Выступить по районному телевидению о проведении ЕНИ в районе | 19.04.2011 г. | МУЗ «Володарская ЦРБ», территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по АО в Володарском и Красноярском районах, редакция газеты «Заря Каспия» |
| 9. | Опубликовать в районной газете «Заря Каспия» не менее 3 статей посвященных иммунизации населения | апрель 2011 г. | МУЗ «Володарская ЦРБ», территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по АО в Володарском и Красноярском районах, редакция газеты «Заря Каспия» |
| 10. | Принять участие работникам здравоохранения и Роспотребнадзора во всех мероприятиях проводимых отделом образования и комитетом по культуре администрации МО «Володарский район» | с 23.04.2011 г. по 30.04.2011 г. | МУЗ «Володарская ЦРБ», территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по АО в Володарском и Красноярском районах |
| 11. | Провести «круглые столы» во всех 31 школах района посвященные ЕНИ с привлечением работников здравоохранения | с 23.04.2011 г. по 30.04.2011 г. | Отдел образования, МУЗ «Володарская ЦРБ», |
| 12. | Провести родительские собрания во всех 23 дошкольных учреждениях района посвященных ЕНИ с привлечением медработников | с 23.04.2011 г. по 30.04.2011 г. | Отдел образования, МУЗ «Володарская ЦРБ», |
| 13. | Провести конкурс рисунков среди учащихся школ посвященный ЕНИ с премированием победителей | до 27.04.2011 г. | Отдел образования |
| 14. | Провести открытые уроки во всех классах школ района посвященные ЕНИ | с 23.04.2011 г. по 30.04.2011 г. | Отдел образования |
| 15. | Выступить на дискотеках в Домах культуры работникам здравоохранения и культуры по вопросам ЕНИ (п. Володарский, с.с. Тумак, Марфино, Тишково, Сизый Бугор) | с 23.04.2011 г. по 30.04.2011 г. | МУЗ «Володарская ЦРБ», комитет по культуре, молодёжной политике, семье и детству |
| 16. | Провести «круглый стол» по ЕНИ в Володарской библиотеке с привлечением учащихся технического колледжа, работников здравоохранения, Роспотребнадзора, культуры, телевидения. | 26.04.2011 г. | Комитет по культуре, молодёжной политике, семье и детству |
| 17. | Провести «круглые столы» по ЕНИ в бибилиотеках с.с. Марфино, Тишково, Тумак | с 23.04.2011 г. по 30.04.2011 г. | Комитет по культуре, молодёжной политике, семье и детству |
| 18. | В 17 библиотеках района организовать выставки книг посвященных ЕНИ | с 23.04.2011 г. по 30.04.2011 г. | Комитет по культуре, молодёжной политике, семье и детству |

Верно:

Приложение № 2

к распоряжению администрации

МО «Володарский район»

от 290-р № 05.04.2011 г.

Состав комитета при администрации МО «Володарский район»

по проведению Европейской недели иммунизации в 2011 году

1. Холина Н.В. – заместитель главы администрации МО «Володарский район» по управлению и социальной политике, председатель комитета.

2. Ливинсон И.А. – главный врач МУЗ «Володарская ЦРБ», заместитель председателя комитета.

Члены комитета:

- Денисенко Ю.И. – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по АО в Володарском и Красноярском районах;

- Латунова С.Н. – начальник отдела образования администрации МО «Володарский район»;

- Абулгазиев А.Г. – и.о. председатель комитета по культуре, молодёжной политике, семье и детства;

- Шарова Е.А.- редактор «Заря Каспия»

Верно: