**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Администрации МО "Володарский район"**

**Астраханской области**

 от 25.04.2013 г. № 699

 п. Володарский

О реорганизации муниципальных бюджетных

образовательных учреждений

дополнительного образования детей

путем слияния

На основании подпункта 3 пункта 1 статьи 31 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266 – 1 «Об образовании», в соответствии со статьями 57, 58 Гражданского Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Володарский район», решением Совета муниципального образования «Володарский район» № 25 от 28.03.2013 года, в целях создания единой системы дополнительного образования, способствующей эффективному развитию детей, а также оптимизации материальных средств, направленных на повышение эффективности, администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Реорганизовать Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 16» п. Володарский, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 16» п. Володарский, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 31» с. Козлово, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 38» с. Марфино, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 28» с. Тумак, путем слияния, образовав Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Володарского района.

2.Утвердить прилагаемый план мероприятий по реорганизации учреждений дополнительного образования путем слияния (Приложение №1).

3.Комитету по культуре администрации МО «Володарский район», финансово - экономическому управлению администрации МО «Володарский район», муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 16» п. Володарский, Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская художественная школа № 16» п. Володарский, Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 31» с. Козлово, Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 38» с. Марфино, Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 28» с. Тумак обеспечить своевременное выполнение плана мероприятий по реорганизации учреждений дополнительного образования путем слияния.

4.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Шналиев) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Володарский район».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Володарский район» по социальной политике Холину Н.В.

Глава администрации

МО «Володарский район» Б.Г. Миндиев

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Володарский район»

от 25.04.2013 г. № 699

**ПЛАН**

мероприятий по реорганизации учреждений дополнительного образования Володарского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  | Срок  | Ответственные |
| 1. | Уведомление налоговых органов о предстоящей реорганизации учреждений дополнительного образования путем слияния.  | В течении 3-х дней с момента издания постановления | Директор МБОУ ДОД ДМШ №16 Вавилова Н.В. Директор МБОУ ДОД ДХШ №16 Бычков Ю.С.Директор МБОУ ДОД ДМШ №31 Черчинцев А.Н.Директор МБОУ ДОД ДМШ №38 Григоршева Л.Ж.Директор МБОУ ДОД ДМШ №28 Дрыгина Н.В. |
| 2. | Опубликование в средствах массовой информации сообщения о реорганизации путем слияния учреждений дополнительного образования. | В течении 15-ти дней с момента издания постановления | Директор МБОУ ДОД ДМШ №16 Вавилова Н.В. Директор МБОУ ДОД ДХШ №16 Бычков Ю.С.Директор МБОУ ДОД ДМШ №31 Черчинцев А.Н.Директор МБОУ ДОД ДМШ №38 Григоршева Л.Ж.Директор МБОУ ДОД ДМШ №28 Дрыгина Н.В. |
| 3.  | Уведомить работников учреждений дополнительного об изменении существенных условий труда. | Не позднее чем за два месяца до изменения наименования работодателя. | Директор МБОУ ДОД ДМШ №16 Вавилова Н.В. Директор МБОУ ДОД ДХШ №16 Бычков Ю.С.Директор МБОУ ДОД ДМШ №31 Черчинцев А.Н.Директор МБОУ ДОД ДМШ №38 Григоршева Л.Ж.Директор МБОУ ДОД ДМШ №28 Дрыгина Н.В. |
| 4. | Уведомление фонда социального страхования, пенсионного фонда о предстоящей реорганизации учреждений дополнительного образования. | В течении 30 дней с момента издания постановления | Директор МБОУ ДОД ДМШ №16 Вавилова Н.В. Директор МБОУ ДОД ДХШ №16 Бычков Ю.С.Директор МБОУ ДОД ДМШ №31 Черчинцев А.Н.Директор МБОУ ДОД ДМШ №38 Григоршева Л.Ж.Директор МБОУ ДОД ДМШ №28 Дрыгина Н.В. |
| 5. | Письменное уведомление кредиторов учреждений дополнительного образования. | В течении 5 рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган осуществляющий гос. регистрацию. | Директор МБОУ ДОД ДМШ №16 Вавилова Н.В. Директор МБОУ ДОД ДХШ №16 Бычков Ю.С.Директор МБОУ ДОД ДМШ №31 Черчинцев А.Н.Директор МБОУ ДОД ДМШ №38 Григоршева Л.Ж.Директор МБОУ ДОД ДМШ №28 Дрыгина Н.В. |
| 6.  | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств учреждений дополнительного образования, оформление инвентаризационных описей основных средств и малоценных предметов, дебиторской и кредиторской задолженностей. | До 31 мая 2013 года | Старший инспектор централизованной бухгалтерии комитета по культуре администрации МО «Володарский район» Морозова Н.А.Директор МБОУ ДОД ДМШ №16 Вавилова Н.В. Директор МБОУ ДОД ДХШ №16 Бычков Ю.С.Директор МБОУ ДОД ДМШ №31 Черчинцев А.Н.Директор МБОУ ДОД ДМШ №38 Григоршева Л.Ж.Директор МБОУ ДОД ДМШ №28 Дрыгина Н.В. |
| 7.  | Предупреждение директоров и работников учреждений дополнительного образования о прекращении трудового договора. | Не раннее 2-х месяцев до момента прекращения трудового договора | Комитет по культуре администрации МО «Володарский район»Директор МБОУ ДОД ДМШ №16 Вавилова Н.В. Директор МБОУ ДОД ДХШ №16 Бычков Ю.С.Директор МБОУ ДОД ДМШ №31 Черчинцев А.Н.Директор МБОУ ДОД ДМШ №38 Григоршева Л.Ж.Директор МБОУ ДОД ДМШ №28 Дрыгина Н.В.  |
| 8. | Подготовка бухгалтерского баланса учреждений дополнительного образования. | До 31 мая 2013 года | Старший инспектор централизованной бухгалтерии комитета по культуре администрации МО «Володарский район» Морозова Н.А.Директор МБОУ ДОД ДМШ №16 Вавилова Н.В. Директор МБОУ ДОД ДХШ №16 Бычков Ю.С.Директор МБОУ ДОД ДМШ №31 Черчинцев А.Н.Директор МБОУ ДОД ДМШ №38 Григоршева Л.Ж.Директор МБОУ ДОД ДМШ №28 Дрыгина Н.В. |
| 9. | Проведение сверки задолженности учреждений дополнительного образования с кредиторами. | До 31 мая 2013 года | Старший инспектор централизованной бухгалтерии комитета по культуре администрации МО «Володарский район» Морозова Н.А.Директор МБОУ ДОД ДМШ №16 Вавилова Н.В. Директор МБОУ ДОД ДХШ №16 Бычков Ю.С.Директор МБОУ ДОД ДМШ №31 Черчинцев А.Н.Директор МБОУ ДОД ДМШ №38 Григоршева Л.Ж.Директор МБОУ ДОД ДМШ №28 Дрыгина Н.В. |
| 10. | Подготовка передаточного акта имущества учреждений дополнительного образования | До 01 июня 2013г. | Старший инспектор централизованной бухгалтерии комитета по культуре администрации МО «Володарский район» Морозова Н.А.Директор МБОУ ДОД ДМШ №16 Вавилова Н.В. Директор МБОУ ДОД ДХШ №16 Бычков Ю.С.Директор МБОУ ДОД ДМШ №31 Черчинцев А.Н.Директор МБОУ ДОД ДМШ №38 Григоршева Л.Ж.Директор МБОУ ДОД ДМШ №28 Дрыгина Н.В. |
| 11. | Предоставить Финансово-экономическому управлению администрации МО «Володарский район» результаты инвентаризации муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждениями дополнительного образования | До 31 мая 2013г. | Директор МБОУ ДОД ДМШ №16 Вавилова Н.В. Директор МБОУ ДОД ДХШ №16 Бычков Ю.С.Директор МБОУ ДОД ДМШ №31 Черчинцев А.Н.Директор МБОУ ДОД ДМШ №38 Григоршева Л.Ж.Директор МБОУ ДОД ДМШ №28 Дрыгина Н.В.  |
| 12. | Предоставить Финансово-экономическому управлению администрации МО «Володарский район» передаточный акт. | До 01 июня 2013г. | Директор МБОУ ДОД ДМШ №16 Вавилова Н.В. Директор МБОУ ДОД ДХШ №16 Бычков Ю.С.Директор МБОУ ДОД ДМШ №31 Черчинцев А.Н.Директор МБОУ ДОД ДМШ №38 Григоршева Л.Ж.Директор МБОУ ДОД ДМШ №28 Дрыгина Н.В.  |
| 13. | Разработать Устав Муниципального бюджетного образовательного учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Володарского района.  | 31 мая 2013г. | Старший инспектор комитета по культуре администрации МО «Володарский район» Умаров Т.М. |
| 14. | Осуществлять контроль за разработкой и исполнением муниципального задания Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Володарского района.  | По окончании процедуры реорганизации путем слияния | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 15. | Осуществлять контроль за разработкой, корректировкой и исполнением плана финансово-хозяйственной деятельности Муниципальным бюджетным образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Володарского района.  | По окончании процедуры реорганизации путем слияния | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 16. | Внести корректировку в бюджет района по разделу и подразделу «Культура» | По окончании процедуры реорганизации путем слияния | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 17. | Осуществлять контроль за размещением информации по МБОУ ДОД «Детская школа искусств» на официальном сайте государственных учреждений РФ www.bus.gov.ru | По окончании процедуры реорганизации путем слияния | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
|  |  |  |  |

Верно: