**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 11.04.2017г. | № 373-р |

«О проведении Европейской недели

иммунизации (ЕНИ) в 2017 году

в Володарском районе»

В целях оптимизации иммунизации и повышения знаний населения Володарского района:

1.Провести с 24.04.2017 г. по 30.04.2017 г. в районе Европейскую неделю иммунизации и утвердить план проведения мероприятий (приложение №1).

2.Рекомендовать главному врачу ГБУЗ АО «Володарская РБ» (Ливинсон) начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Астраханской области в Володарском и Красноярском районах (Фарутдинова) обеспечить выполнение плана мероприятий по проведению ЕНИ в указанные сроки.

3.Начальнику отдела культуры, молодежи и туризма (Хасанова) начальнику отдела образования администрации МО «Володарский район» (Джумартов) принять меры по реализации плана в образовательных учреждениях и в учреждениях культуры.

4.Главному редактору МАУ "Редакция газеты "Заря Каспия" (Шарова) опубликовать настоящее распоряжение в районной газете.

5.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО "Володарский район" (Лукманов) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте МО "Володарский район".

6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации МО «Володарский район» по социальной политике Афанасьеву Т.А.

Глава администрации Б.Г. Миндиев

Приложение №1

к распоряжение администрации

МО "Володарский район"

от 11.04.2017г № 373-р

План мероприятий о проведении

ЕНИ в 2017 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1. | Издать приказ ГБУЗ АО «Володарская РБ» и территориального отдела Управления Роспотребнадзора  по АО в Володарском и Красноярском  районах по проведению ЕНИ в районе. | до  24.04.2017 | ГБУЗ АО  «Володарская РБ»,  Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по  АО в Володарском и Красноярском районах |
| 2. | Провести медицинскую конференцию посвященную ЕНИ | до  24.04.2017 | ЕБУЗ АО  «Володарская РБ»,  Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по  АО в Володарском и Красноярском районах |
| 3. | Провести «День открытых дверей» во всех ЛПУ района | до 24.04.2017  по  30.04.2017 | ГБУЗ АО «Володарская РБ» |
| 4. | Подготовить текст и изготовить 2 тыс. листовок посвященных ЕНИ | до 10.04.2017 | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по  АО в Володарском и Красноярском районах |
| 5. | Распространить среди населения листовки посвященные иммунизации. | с 24.04.2017  по  30.04.2017 | ГБУЗ АО  «Володарская РБ» |
| 6 | Выпустить в ЛПУ и общеобразовательных учреждениях 10 санбюллетеней посвященные ЕНИ. | до  24.04.2017 | ГБУЗ АО  «Володарская РБ» |
| 7. | Организовать и провести в РБ семинар по иммунопрофилактике с привлечением медработников, работников образования и культуры | до  30.04.2017 | ГБУЗ АО  «Володарская РБ» |
| 8. | Провести разъяснительную работу по вопросам иммунизации среди переселенцев, лиц отказывающихся от прививок, в неблагополучных семьях на каждом врачебном участке | с 24.04.2017  по  30.04.2017  и далее постоянно | ГБУЗ АО  «Володарская РБ»,  Отдел образования |
| 9. | Опубликовать в районной газете  «Заря Каспия»  не менее 2 статей посвященных иммунизации населения | до 24.04.2017 | ГБУЗ АО  «Володарская РБ»,  Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по  АО в Володарском и Красноярском районах |
| 10. | Принять участие работникам здравоохранения и Роспотребнадзора во всех мероприятиях проводимых отделом образования и комитетом по культуре администрации МО «Володарский район» | с 24.04.2017  по  30.04.2017 | ГБУЗ АО  «Володарская РБ»,  Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по  АО в Володарском и Красноярском районах |
| 11. | Провести «круглые столы» во всех 31 школах района посвященные ЕНИ с привлечением работников здравоохранения | с 24.04.2017  по  30.04.2017 | Отдел образования,  ГБУЗ АО  «Володарская РБ» |
| 12. | Провести родительские собрания во всех 25 дошкольных учреждениях района посвященных ЕНИ с привлечением медработников | с 24.04.2017  по  30.04.2017 | Отдел образования, ГБУЗ АО «Володарская РБ» |
| 13. | Провести конкурс рисунков среди учащихся школ посвященных ЕНИ. | до 30.04.2017 | Отдел образования |
| 14. | Провести открытые уроки во всех классах школ района посвященные ЕНИ | с 24.04.2017  по  30.04.2017 | Отдел образования |
| 15. | Провести «круглый стол» по ЕНИ в МБОУ «Володарская СОШ №1», с привлечением работников здравоохранения, Роспотребнадзора, культуры | 30.04.20147 | Отдел культуры, молодежи и туризма, ГБУЗ АО  «Володарская РБ», Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по  АО в Володарском и Красноярском районах |
| 16. | Провести «круглые столы» по ЕНИ в библиотеках сел Зеленга, Марфино | с 24.04.2017  по 30.04.2017 | Отдел культуры, молодежи и туризма |
| 17. | В 17 библиотеках района организовать выставки книг посвященных ЕНИ | с 24.04.17  по  30.04.2017 | Отдел культуры, молодежи и туризма |
| 18. | Провести беседы по иммунизации с работниками индивидуальных предпринимателей (пос.Володарский) | с 24.04.2017  по  30.04.2017 | ГБУЗ АО «Володарская РБ»,  Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по АО в Володарском и Красноярском районах |
| 19. | Провести подчищающую иммунизацию против кори и полиомиелита с учетом охвата детей и данных серологии с представлением информации в Управление Роспотребнадзора по Астраханской области и Минздрав Астраханской области | до  15.05.2017 | ГБУЗ АО  «Володарская РБ» |
| 20. | Представить отчёт о проведении ЕНИ в Управление Роспотребнадзора по Астраханской области | до 15.05.2017 | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по  АО в Володарском и Красноярском районах |

Верно: