

**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 27.12.2021 г. | N 1895 |

Об организации проведения комплексных

кадастровых работ на территории муниципального

образования «Володарский район» Астраханской области

в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" администрация муниципального образования «Володарский район» Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

- перечень мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Володарский район» Астраханской области в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов (далее - перечень);

- перечень кадастровых кварталов, в границах которых предполагается проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Володарский район» Астраханской области в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов.

2. Определить отдел земельных и имущественных отношений, жилищной политики администрации муниципального образования «Володарский район» координатором мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Володарский район» Астраханской области.

3. Главному редактору МАУ «Редакция Газеты «Заря Каспия» (Шарова) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря Каспия».

4. Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Поддубнов) обеспечить размещение настоящего Постановления администрации муниципального образования «Володарский район» на официальном сайте администрации муниципального образования «Володарский район» в разделе «Административные регламенты».

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. заместителя главы

по оперативной работе Р.Т. Мухамбетов

Приложение №1

к постановлению администрации

МО «Володарский район»

от 27.12.2021 г. № 1895

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ**

**НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН» АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**В 2022 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2023 И 2024 ГОДОВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | |
| 1. Организация проведения комплексных кадастровых работ в 2022 году | | | | | |
| 1.1. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", начало проведения комплексных кадастровых работ | | 01.04.2022 | Администрация муниципального образования «Володарский район» Астраханской области | |
| 1.2. | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | | 15.04.2022 | Администрация муниципального образования «Володарский район» Астраханской области, администрация муниципального образования «Поселок Володарский» Володарского района Астраханской области | |
| 1.3. | Формирование согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Астраханской области (далее - согласительная комиссия) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", и в соответствии с Постановлением агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области | | 29.04.2022 | Администрация муниципального образования «Поселок Володарский» Володарского района Астраханской области | |
|  | от 09.07.2015 N 5 «Об утверждении типового регламента работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Астраханской области» | |  |  | |
| 1.4. | Публикация, размещение и направление извещения о проведении заседания согласительной комиссии, содержащего в том числе уведомление о завершении подготовки проекта карты-плана территории | | 16.09.2022 | Администрация муниципального образования «Володарский район» Астраханской области | |
| 1.5. | Проведение заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков | | 07.10.2022 | Администрация муниципального образования «Поселок Володарский» Володарского района Астраханской области | |
| 1.6. | Утверждение карт-планов территории, подготовленных по результатам проведения комплексных кадастровых работ | | 11.11.2022 | Администрация муниципального образования «Володарский район» Астраханской области | |
| 1.7. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах недвижимости, включенных в карты-планы территории, подготовленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ | | 31.12.2022 | Администрация муниципального образования «Володарский район» Астраханской области | |
| 1.8. | Методологическая поддержка проведения комплексных кадастровых работ | | - 31.12.2022 | Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области (по согласованию) | |
| 2. Организация проведения комплексных кадастровых работ в плановом периоде 2023 и 2024 годов | | | | | |
| 2.1. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", начало проведения комплексных кадастровых работ | | 01.04.2023  01.04.2024 | Администрация муниципального образования «Володарский район» Астраханской области | |
| 2.2. | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" | 15.04.2023  15.04.2024 | | Администрация муниципального образования «Володарский район» Астраханской области, администрация муниципального образования «Поселок Володарский» Володарского района Астраханской области |
| 2.3. | Формирование согласительной комиссии в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", и в соответствии с Постановлением агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 09.07.2015 N 5 "Об утверждении типового регламента работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Астраханской области" | 29.04.2023  29.04.2024 | | Администрация муниципального образования «Поселок Володарский» Володарского района Астраханской области |
| 2.4. | Публикация, размещение и направление извещения о проведении заседания согласительной комиссии, содержащего в том числе уведомление о завершении подготовки проекта карты-плана территории | 16.09.2023  16.09.2024 | | Администрация муниципального образования «Володарский район» Астраханской области |
| 2.5. | Проведение заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков | 07.10.2023  07.10.2024 | | Администрация муниципального образования «Поселок Володарский» Володарского района Астраханской области |
| 2.6. | Утверждение карт-планов территории, подготовленных по результатам проведения комплексных кадастровых работ | 11.11.2023  11.11.2024 | | Администрация муниципального образования «Володарский район» Астраханской области |
| 2.7. | Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах недвижимости, включенных в карты-планы территории, подготовленные по результатам проведения комплексных кадастровых работ | 31.12.2023  31.12.2024 | | Администрация муниципального образования «Володарский район» Астраханской области |
| 2.8. | Методологическая поддержка проведения комплексных кадастровых работ | 31.12.2023  31.12.2024 | | Администрация муниципального образования «Володарский район» Астраханской области |

**ПЕРЕЧЕНЬ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ, В ГРАНИЦАХ КОТОРЫХ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2023 И 2024 ГОДОВ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Номер кадастрового квартала | Количество объектов недвижимости, ед. | Правовые акты, принятые органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2022 год | | | |
| 1. | 30:02:060101 | 5433 | - |
| 2. | 30:02:060102 | 1292 | - |
| 3. | 30:02:060103 | 1081 | - |
| 4. | 30:02:060104 | 1159 | - |
| 5. | 30:02:060105 | 737 | - |
| Дополнительный перечень в случае экономии по результатам торгов | | | |
| 6. | 30:02:090202 | 1285 |  |
| 7. | 30:02:090401 | 461 |  |
| 8. | 30:02:110101 | 835 |  |
| 9. | 30:02:110102 | 1403 |  |
| 2023 | | | |
|  |  |  |  |
| 2024 | | | |
|  |  |  |  |

Верно: