**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 29.06.2015 г. | N 497-р |

 Об утверждении дорожной карты

 по формированию бюджета МО «Володарский район»

 на 2016 год и плановый период 2017, 2018 гг.

на основе программного принципа

 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, а также совершенствования программно-целевого метода управления:

 1.Утвердить прилагаемую дорожную карту по формированию бюджета МО «Володарский район» на 2016 год и на плановый период 2017, 2018 годов на основе программного принципа (Приложение № 1).

 2.Органам местного самоуправления и структурным подразделениям администрации МО «Володарский район» обеспечить исполнение мероприятий в сроки, установленные дорожной картой.

3.Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению обоснований бюджетных ассигнований распорядителями бюджетных средств, получателями бюджетных средств (Приложение №2).

 4.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Лукманов) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации МО «Володарский район».

 5.Главному редактору МАУ «Редакция газеты «3аря Каспия» Шаровой Е.А. опубликовать настоящее распоряжение в районной газете.

 6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя - заместителя главы администрации МО «Володарский район» по финансовой политике и бюджетной дисциплине Бояркину О.В.

 Глава администрации Б.Г. Миндиев

Приложение № 1

к распоряжению администрации

МО «Володарский район»

от 29.06.2015 г. № 497-р

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА МО «ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН» на 2016-2018 гг.

НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНОГО ПРИНЦИПА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N |  Наименование  мероприятий |  Документы | Ответственный исполнитель | Сроки  подготовки |  Государственный орган, куда предоставляется документ |
| 1. Работа над экономическими показателями для формирования проекта бюджета.
 |
| 1. | При необходимости внесение изменений в постановление администрации МО «Володарский район»"Об утверждении Порядковразработки, утверждения, реализации и оценки эффективности целевыхпрограмм на территории муниципального образования «Володарский район» и их утверждений. | постановление администрации МО «Володарский район» | Отдел экономики | Июнь 2015 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 2. | При необходимости внесение изменений в план формирования Стратегии социально – экономического развития муниципального образования «Володарский район» до 2020 года» | Письмо | Отдел экономики | 20 июля 2015 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 3. | Разработка и утверждение прогноза социально-экономического развития Володарского района на 2015-2017 гг. | Прогноз | Отдел экономики | До 01 июля 2015 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| I. Основные этапы формирования доходной части бюджета муниципального образования «Володарский район» |
| 1. | Формирование собственных налоговых доходов бюджета на основании данных, предоставляемых МРИ ФНС России №1 по Астраханской области и Министерством финансов Астраханской области | аналитическая таблица | Сектор доходов ФЭУ | 01 сентября 2015 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 2. | Расчет неналоговых доходов бюджета МО «Володарский район» | аналитическая таблица | Структурные подразделения администрации МО «Володарский район» и органы местного самоуправления | До 01 августа 2015 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 3. | Определение межбюджетных трансфертов | аналитическая таблица | Отдел планирования расходов бюджета ФЭУ | 01 октября 2015 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 4. | Формирование доходной части бюджета | аналитическая таблица | Сектор доходов ФЭУ | до 1 октября 2015 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| II. Основные этапы формирования целевых программ Володарского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов |
| 1. | Формирование и согласование муниципальных целевых программ по всем отраслям с приложением обоснования значимости, эффективности реализации и объемов финансирования | Проекты МЦП | Структурные подразделения администрации МО «Володарский район» | С 01 июля по 01 августа2015 года | Отдел экономики ФЭУ |
| 2 . | Формирование реестра целевых программ муниципального образования «Володарский район», планируемыхк реализации в 2016 - 2018 годах с необходимым объемомфинансирования | аналитическая таблица | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» | 01 Сентября 2015 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 3. | Определение общегообъема расходовбюджета МО «Володарский район» на реализациюцелевых программ Володарского района по годам | письмо в органы местного самоуправления и структурные подразделения администрации МО «Володарский район» | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» | До 1 октября 2015 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 4. | Утверждение целевых программ муниципального образования «Володарский район», планируемыхк реализации в 2016 - 2018 годах, в том числе приведениедействующих программв соответствие сБюджетным кодексомРоссийской Федерации | постановление администрации МО «Володарский район» | Администрация МО «Володарский район» | До 15 сентября 2015 года | органы местного самоуправления и структурные подразделения администрации МО «Володарский район» |
| 5. | Утверждение реестра целевых программ с присвоением кода бюджетной классификации | аналитическая таблица | финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» | до 25 сентября 2015 года | финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 6. | Внесение проекта бюджета на 2016 год и плановый период 2017,2018 гг. в Совет МО администрации МО «Володарский район» | Проект бюджета | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» | До 15 ноября 2015 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |
| 7. | Внесение изменений внормативные правовыеакты муниципального образования «Володарский район», касающиесяформирования проектабюджета муниципального образования «Володарский район» на очереднойфинансовый год и наплановый период врамках целевых программ муниципального образования «Володарский район» | нормативные правовые акты муниципального образования «Володарский район» | Администрация МО «Володарский район» и ее структурные подразделения | До 30  декабря 2015 года | Финансово-экономическое управление администрации МО «Володарский район» |

Верно:

Приложение № 2

к распоряжению администрации

МО «Володарский район»

от 29.06.2015 г. № 497-р

**Состав рабочей группы**

**по рассмотрению обоснований бюджетных ассигнований**

**распорядителями бюджетных средств,**

**получателями бюджетных средств**

 Бояркина О.В. – первый заместитель - заместитель главы администрации МО «Володарский район» по финансовой политике и бюджетной дисциплине, председатель рабочей группы.

 Суталиева Л.К. – старший инспектор бюджетного отдела финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район», секретарь рабочей группы.

 Члены рабочей группы:

 Дюсембаева А.К. – начальник финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район».

 Сахибалиева З.М. – и.о. начальника отдела экономического развития и муниципального заказа финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район».

 Серкалиева М.Б – начальник отдела планирования расходов бюджета финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район».

 Ажмуратова Р.Р. – заведующая сектором планирования доходов бюджета финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район».

 Верно: