Администрация МО «Володарский район»

Сводное заключение

об эффективности муниципальных

программ за 2019 год

администрации

МО «Володарский район»

п. Володарский

2019 год

В соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Володарский район», утвержденного постановлением администрации МО «Володарский район» от 01.10.2015 г. № 1467, бюджетный отдел финансово-экономического управления администрации МО «Володарский район» ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ.

Согласно данному порядку проведена оценка эффективности программ, разработанных структурными подразделениями администрации МО «Володарский район» за  2019 год.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

Глава 1. Финансирование муниципальных программ в 2019 году

На 01.01.2020 г. общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ составил– 953 427,19 тыс. руб., или 98,6% от плановых показателей.

| № пп | Наименование программы | План 2019 года | Факт за 2019 год | Исполнение,% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Развитие образования и воспитания в Володарском районе на 2019-2021 годы" | 563 083,07 | 562 707,49 | 99,9% |
| 2 | "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Володарского района на 2019-2021гг." | 23 940,24 | 23 767,51 | 99,3% |
| 3 | "Развитие культуры, молодежи и туризма на территории Володарского района на 2019-2021 годы | 75 086,31 | 74 651,22 | 99,4% |
| 4 | "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов и иных категорий граждан Володарского района на 2019-2021 годы»" | 740,8 | 740,8 | 100% |
| 5 | «Развитие агропромышленного комплекса Володарского района на 2019-2021 годы» | 55 925,23 | 52 784,85 | 94,4% |
| 6 | "Безопасность на территории МО "Володарский район" на 2019-2021 годы" | 1 042,39 | 1 042,39 | 100% |
| 7 | "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Володарского район на 2019-2021 годы" | 61 904,74 | 57 737,31 | 93,3% |
| 8 | "Подготовка к отопительному сезону в Володарском районе на 2019-2021 годы" | 14 610,43 | 14 520,97 | 99,4% |
| 9 | Развитие дорожного хозяйства Володарского района Астраханской области на 2019-2021 годы" | 36 885,61 | 32 365,92 | 87,7% |
| 10 | «Муниципальное управление на территории МО «Володарский район» на 2019-2021 годы» | 110 454,25 | 110 446,10 | 100% |
| 11 | "Развитие средств массовой информации на территории Володарского района на 2019-2021 гг.»" | 300,0 | 300,0 | 100% |
| 12 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Володарский район» на 2019-2021гг.» | 1 719, 01 | 1 719,01 | 100% |
| 13 | «Свой дом для молодой семьи на 2019-2021гг.» | 906,40 | 895,23 | 98,8% |
| 14 | "Формирование современной комфортной городской среды на территории МО «Володарский район» на 2019-2023 годы." | 19 886,36 | 19 098,89 | 96,0% |
| 15 | "Проведение выборов на территории МО "Володарский район" в 2019 году» | 500,0 | 500,0 | 100% |
| 16 | "Ограждение и благоустройство кладбищ на территории МО "Володарский район" на 2019 год | 149,50 | 149,50 | 100% |
| 17 | «Финансовое оздоровление и социально-экономическое развитие МО «Володарский район» Астраханской области на 2019-2021 годы» | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | «Создание условий для устойчивого экономического развития Володарского района на 2019-2021гг.» | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого: | 967 134,34 | 953 427,19 | 98,6% |

Глава 2. Достижение целевых показателей, установленных на 2019 год и оценка эффективности реализации муниципальных программ

По  муниципальным программам, из числа реализуемых в 2019 году, установлены  показатели эффективности.

1.МП «Развитие образования и воспитания в Володарском районе на 2019-2021 годы»

Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания в Володарском районе на 2019-2021 годы» утвержденная постановлением администрации №  (далее – Программа) представляет систему мероприятий и действий, направленных на достижение намеченных целей стратегического развития муниципальной системы образования и поэтапное решение важнейших проблем  модернизации на муниципальном уровне.

Общий объем запланированных денежных средств по муниципальной программе  составило 563 083,01 тыс. руб., фактический объем финансирования программы составил 562 707,49 тыс. рублей или темп роста от планового показателя 99,9 %.

Муниципальная   программа включает в себя  мероприятия  5 подпрограмм:

1.Развитие дошкольного образования на  2019-2021гг.

2.Развитие общего образования на  2019-2021гг.

3.Дополнительное образование и воспитание детей на 2019-2021гг.

4. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное вре

мя на 2019-2021гг.

5.Модернизация и укрепление материально-технической базы образователь	ных организаций на 2019-2021гг.

По итогам 2019 года в полном объеме реализовано 92 мероприятия из 95

утвержденных.

В рамках программы  были проведены  следующие мероприятия:

-ремонт крыльца  МБОУ "Тумакская СОШ", МБОУ "Володарская СОШ № 1"

-ремонт площадки для проведения мероприятий МБОУ "Тишковская СОШ";

-ремонт окон и дверей здания школы и ДОУ  МБОУ  "Тишковская СОШ";.

-отремонтирован фасад  здания  МБОУ «Володарская СОШ № 1»;

-проведен ремонт системы видеонаблюдения, системы отопления, водопровода, канализации, трубопровода.

- ремонт спортивного зала в МБОУ "Сизобугорская СОШ имени поэта Мажлиса Утежанова" в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка"  на общую сумму 1 219,0 тыс. рублей.

-в  рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" с целью развития дополнительного образования на базе школ района  МБОУ "Козловская СОШ" и МБОУ "Сизобугорская СОШ имени поэта Мажлиса Утежанова" были открыты Центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", в которых был проведен ремонт кабинетов  на общую сумму 624,14 тыс. рублей.

Проведены  ежегодные мероприятия, такие как: воспитатель  года, поездка учащихся на Всероссийский этап игры "Защитники", олимпиада школьников и др. 	На территории района была организована работа 19 лагерей, в которых отдохнули 1180 школьника, из них:

-19 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с общим охватом 940 человек, в том числе 450 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- 3 палаточных лагеря с круглосуточным пребыванием детей с общим охватом 240 человек.

В 5 образовательных организациях были организованы детские площадки (без питания и сна) с охватом более 500 детей. Трудоустроены 146 подростков в рамках временной занятости несовершеннолетних:

-голубые патрули  и экологические отряды – 21;

-ремонтные пришкольные бригады - 103.

Вывод о результативности реализации программы на основании итоговой оценки - программа эффективна. Предложено  реализовать программу на последующие годы.

2.МП "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Володарского района на 2019-2021гг."

Муниципальная программа «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Володарского района на 2019-2021гг.»  разработана в рамках формирования  здорового образа жизни населения района и развития массового спорта, укрепления  здоровья, профилактика  заболеваний, адаптации к  условиям  современной  жизни.

Программа  включает в себя 4 подпрограммы:

1.Создание условий для развития физической культуры и спорта;

2.Расширение сети учреждений физической культуры  и спорта на территории Володарского района;

3.Повышение эффективности деятельности администрации МО «Володарский район» в сфере «Физическая культура и спорт»;

4. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий в Володарском районе.

Общий объем финансирования программы составил 23 767,51  тыс.рублей или темп роста от планового показателя составил 99,3 %.

Согласно программе в 2019 году проведены межевания земельных участков под строительство спортивных объектов образовательных учреждений, работы по модернизации системы освещения, монтажные и пусконаладочные работы на стадионе п.Володарский. Разработана проектная докуметация по объекту строительства ФОКОТ с. Цветное и ФОК п.Володарский.

За 2019 г. проведено  57  соревнований по всем культивируемым видам спорта. Более  35 спортсменов сборных команд были командированы на официальные межрегиональные, всероссийские и международные соревнования. На спортивные мероприятия финансирование составило 827 тыс. руб.

Реализация программы позволила спортсменам Володарского района участвовать в соревнованиях как регионального, так и международного уровня.

Вывод о результативности реализации программы на основании итоговой сводной оценки  - программа эффективна. Предложено  реализовать программу на последующие годы.

3. МП  "Развитие культуры, молодежи и туризма на территории Володарского района на 2019-2021 годы".

Муниципальная программа направлена на сохранение культурного наследия Володарского района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Володарского района.

Общий объем финансирования программы составил   74 651,22 тыс.рублей ли темп роста - 99,4 %.

В рамках подпрограммы Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры были проведены следующие мероприятия:

- Техническое обследование здания МБУ «Районный центр культуры»

- приобретение, установка гардероба МБУ «РЦК»

- приобретение сплит-системы МБУ «РЦК»

- установка камер наружного наблюдения  в  МБУ «РЦК»

- текущий ремонт подъемной конструкции сцены, туалетов и фойе МБУ «РЦК»

- замена окон из ПВХ  МБУ «Районный центр культуры» и МБУК «Централизованная библиотечная система»

-   приобретение принтера и комплектующих, ремонт отопительной системы и туалета, замена пожарной двери в МБУК «ЦБС»

- приобретение светового и звукового оборудования для сельского дома культуры с.Тулугановка  в рамках федерального проекта «Местный дом культуры»  на сумму 600,0 тыс. руб.

- завершилось строительство сельских домов культуры в с.Цветное и с.Марфино в рамках нацпроекта «Культура».

В 2019 году из бюджета Астраханской области на поддержку отрасли культуры района было выделено два гранта по 100,0 тыс. рублей лучшим учреждениям культуры: сельская библиотека с.Новинка и сельский Дом культуры с.Тумак.

В целях  обеспечения детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами в рамках  федерального проекта  из  государственной собственности Астраханской области в муниципальную собственность  Школе искусств Володарского района  было передано пианино «Николай Рубинштейн» (модель НР 1222А № 354654), приобретенное Министерством  культуры и туризма Астраханской области стоимостью 300,0 тыс.руб.                                                                                                                                      	В 2019 году  установлено кинооборудование  при МБУ «Районный центр культуры» на сумму 5 000,0 тыс. руб. в рамках федерального проекта «Культура»

В МБУК «Централизованная библиотечная система» поступило 1055 экземпляров новых книжных изданий, завершено на 100 % подключение всех библиотек к сети интернет.

Ежегодно на территории района проходят массовые гуляния с участием жителей и гостей района. в рамках программы проведено более 4700 мероприятий, среди которых выездные концерты, театрализованные представления, участие в районных, областных, межрегиональных и всероссийских конкурсах, книжные ярмарки, отчетные мероприятия, выставки и т.п.

Результативность муниципальной программы за 2019 год оценивалась, исходя из соответствия ожидаемых результатов поставленным целям, на основе сравнения запланированных и достигнутых целевых показателей по всем направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Итог  исполнения программы за  2019 год составил 99,4%.

Вывод о результативности реализации программы на основании итоговой сводной оценки  - программа эффективна. Предложено  реализовать программу на последующие годы.

4. МП «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов и иных категорий граждан Володарского района на 2019-2021 годы» (ООО «Милосердие»)

В Володарском районе работу по содействию правовой и социальной защите граждан, развитию духовной культуры жителей Володарского района Астраханской области осуществляет местная некоммерческая организация по содействию правовой и социальной защите граждан, развитию духовной культуры жителей Володарского района Астраханской области «Милосердие». Деятельность организации основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности.

Общий объем финансирования программы составил   740,80 тыс.рублей или темп роста - 100%.

В рамках реализации программы позволило достичь следующих результатов:

- Решение вопросов социально-правового, культурного развития Володарского района;

- Оказание информационной и консультативной помощи жителям и организациям Володарского района

- Взаимодействие жителей Володарского района Астраханской области  с органами государственной власти, местного самоуправления.

- Защита прав и законных интересов членов Организации.

Вывод о результативности реализации программы на основании итоговой оценки  - программа эффективна. Предложено  реализовать программу на последующие годы.

5. МП «Развитие агропромышленного комплекса Володарского района на 2019-2021 годы»

Общий объем  финансирования муниципальной программы  «Развитие агропромышленного комплекса Володарского района на 2019-2021 годы» составил 52 784,85 тыс.рублей или темп роста - 94,4 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территории МО «Володарского района» на 2019-2021 годы»;

2. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции на 2019-2021 годы»;

3. Подпрограмма «Повышение эффективности  муниципального управления в сфере сельского и рыбного хозяйства Володарского района» на 2019-2021 годы».

Реализация программы позволила достичь следующих результатов:

- выполнены мероприятия по строительству подъезда к с. Новомоячное от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Марфино-Новокрасное в Володарском районе Астраханской области, к  с. Алексеевка от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Володарский-Цветное в Володарском районе Астраханской области,  к с. Большой Могой от автомобильной дороги  общего пользования регионального значения Володарский -Цветное в Володарском Районе Астраханской области, в то числе ПИР;

- по итогам  работы отрядов голубых патрулей учащиеся МБОУ «Володарская СОШ №2» заняли 2 место в области;

-проведены чествование ветеранов и работников рыбного и сельского хозяйства;

- участие района  в конкурсах и  выставках, организация  ярмарок.

В 2019 году победителями конкурса по направлению «Начинающий фермер»  стали 4 КФХ Володарского района ( 4 -в области животноводства).

- по направлению "Семейный  фермер" - 3 КФХ (2- в области животноводства, 1- в области аквакультуры). Сумма гранта составила  39 410,0 тыс.

По программе "Агростартап" - победителями стали 3 КФХ Володарского района ( в области животноводства). Размер государственной поддержки составил 4 990,0 тыс. рублей.

Вывод о результативности реализации программы на основании итоговой оценки  - программа эффективна. Предложено  реализовать программу на последующие годы.

6. МП "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности  на 2019-2021 годы»

Программа разработана в целях повышения качества и результативности противодействия преступности и укрепления правопорядка, а также защиты населения от ЧС природного и техногенного характера на территории МО «Володарский район».

Данная муниципальная  програма включает в себя 5 подпрограмм:

- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализации мер пожарной безопасности на территории МО "Володарский район" на 2019-2021 годы;

- Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории МО "Володарский район" на 2019-2021 годы;

- Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории МО "Володарский район" на 2019-2021 годы";

- Профилактика экстремизма и терроризма на территории МО "Володарский район" на 2019-2021 годы";

- Противодействие коррупции на территории МО "Володарский район" на 2019-2021 годы".

Для достижения цели разработчики программы обозначают следующие задачи:

- повышение качества и результативности противодействия преступности и укрепление правопорядка на территории МО "Володарский район";

-защита населения, материальных и культурных ценностей на территории района от опасностей, возникающих, при введении военных действий и в следствии этих действий, предупреждение и ликвидация ЧС природного и техногенного характера;

-развития гражданской обороны;

-обучение и подготовка населения в области ГО и ЧС;

-выполнение мер безопасности на водных объектов и обучение поведения населения на водных объектах;

-повышение ответственности должностных лиц органов самоуправления и организаций за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;

-создание систем экстренного оповещения населения на случай ЧС природного и техногенного характера.

Общий объем финансирования программы составил 1 042,39 тыс.рублей или темп роста - 100 %.

По реализации мероприятий  муниципальной программы достигнуты следующие показатели результативности:

-выполнены  мероприятия по предупреждению ЧС, а также максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь;

-обеспечен объем и содержание мероприятий по защите населения и территорий от ЧС исходя из принципа достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств, включая силы и средства ГО.

- снижение количества лиц, употребляющих наркотики, зарегистрированных на территории МО "Володарский район", на 1,3% к уровню предыдущего года;

- рост числа проведенных антинаркотических профилактических мероприятий к предыдущему году на 5%;

- в 2019 году уничтоженно дикорастущих наркосодержащих растений на площади 58 га, в том числе  гербицидной обработкой на площади 9 га.

- приобретение и использование в диагностике ГБУЗ АО "ВРБ" экспресс- тестов для выявления наркотиков при проведении оперативно-профилактических мероприятий тестирование учащихся образовательных учреждений;

- разработаны и изготовлены печатные памятки, плакаты, баннеры и стенды по тематике противодействия террорестической и экстремистской деятельности.

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья на территории Володарского района  в 2019 году  проведены берегоукрепительные работы. Сумма затраченных средств составила 443,55  тыс. рублей.

Вывод о результативности реализации программы на основании итоговой оценки  - программа эффективна. Предложено  принять  программу на последующие годы.

7. МП «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Володарского район на 2019-2021 годы»

Общий объем финансирования программы составил 57 737,31 тыс.рублей или темп роста - 93,3 %.

Актуальность разработки программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов, в том числе естественным старением инженерных сетей и оборудования, недостаточным финансированием ремонта объектов ЖКХ, обеспечением безопасных и благоприятных условий при эксплуатации инженерных систем и повышением качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формированием эффективных механизмов управления ЖКХ, внедрением ресурсосберегающих технологий.

Данная муниципальная программа  направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение внебюджетных источников финансирования.

В рамках программы в 2019 выполнены мероприятия по строительству и реконструкции объектов газоснабжения с. Хутор-Новояцкий. В рамках осуществления отдельных государственных полномочий Астраханской области в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения отловлено 252 особей безнадзорных животных (собак).

Вывод о результативности реализации программы на основании итоговой оценки  - программа эффективна. Предложено  принять  программу на последующие годы.

8. МП "Подготовка и проведение отопительного сезона в Володарском районе на 2019-2021 годы"

Общий объем финансирования программы составил 14 520,97 тыс.рублей или темп роста - 99,4 %.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Данная программа позволила достичь следующих результатов:

- проведено аварийно-деспечерское обслуживание и техническое обслуживание ОПО;

- проведена прверка контрольно-измерительных приборов;

- проведено обследование дымовых труб и вентканалов, замеров сопротивления изоляции и определение кратности воздухообмена ОПО;

- выполнено обслуживание ОПО по профилактике ЧС природного и техногенного характера;

- приобретены и отремонтированы бесперебойные источники энергосбережения (генераторы).

Подготовка учреждений к отопительному сезону подтверждается подписанными паспортами готовности. Это означает, что система промыта, отремонтирована запорная арматура, проведены гидравлические испытания, а опасный производственный объект полностью готов к эксплуатации.

Вывод о результативности реализации программы на основании итоговой оценки  - программа эффективна. Предложено  принять  программу на последующие годы.

9. МП  « Развитие дорожного хозяйства Володарского района Астраханской области на 2019-2021 годы»

Дорожный фонд Володарского района в 2019 году составил 32 365,92 млн. рублей.

За счет средств консолидируемого бюджета, средств муниципальных дорожных фондов ремонтируются автомобильные дороги приоритетного значения для жизнедеятельности района. За 2019 год были выполнены ремонтные работы автомобильных дорог общего пользования местного значения:

-  МО "Село Зеленга",

- ул. Центральная в с. Алтынжар, Володарского района Астраханской области,

- ул. Ленина в п. Володарский Володарского района Астраханской области

- подъезд к п/п "Козлово-Шагано-Кондаковка в с. Козлово Володарского района  Астраханской области.

Данная программа позволила достичь бесперебойного осуществления   паромных переправ: п/п «Мултаново-Нововасильево», п/п «Козлово-Шагано-Кондаковка», п/п «Тишково-Форпост Староватаженский» и трех лодочных переправ: «Болдырево-Менешау», «Новокрасное-Конный Могой», «Алтынжар-Казенный Бугор».

Вывод о результативности реализации программы на основании итоговой оценки  - программа эффективна. Предложено  реализовать программу на последующие годы.

10. МП «Муниципальное управление на территории МО «Володарский район» на 2019-2021 годы»

Муниципальная программа  «Муниципальное управление на территории МО «Володарский район» на 2019-2021 годы» включает в себя 3 подпрограммы:

1. Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности администрации МО «Володарский район» в сфере муниципального управления»;

2. Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности представительного органа Володарского района»;

3.Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности администрации МО «Володарский район» в сфере управления муниципальными финансами»

Общий объем финансирования составило 110 446,10 тыс.рублей или темп роста составил 100 %.

Успешная реализация программы позволила  достичь следующих результатов:

- обеспечение  сбалансированности и устойчивости бюджета Володарского района, его формирование и исполнение на основе программного подхода;

- повышение бюджетного потенциала Володарского района, как за счет роста собственной доходной базы, так и за счет эффективного осуществления бюджетных расходов с нацеленностью их на достижение конечного социально-экономического результата;

-обеспечение оптимальной долговой нагрузки на бюджет муниципального района при сохранении финансовой устойчивости бюджетной системы и своевременном исполнении долговых обязательств муниципального района

-повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления;

Вывод о результативности реализации программы на основании итоговой оценки  - программа эффективна. Предложено  реализовать программы на последующие годы.

11. МП «Развитие средств массовой информации на территории Володарского района на 2019-2021 гг.»

Данная Программа направлена на реализацию государственной информационной политики, выработку эффективных механизмов информирования населения о решении социально значимых проблем, решение актуальных проблем социально-экономического развития района путем повышения уровня информированности населения. На территории Володарского района издается районная газета «Заря Каспия». Экономическая поддержка и развитие редакции газеты по приоритетным направлениям является одной из форм деятельности органов местного самоуправления Володарского района по защите прав и свобод человека и гражданина.

Общий объем финансирования составил 300 тыс.руб. или темп роста 100%.

Реализация программы позволила достичь следующих результатов:

- улучшение качества и тематического разнообразия материалов на основе повышения профессионального уровня журналистов, руководителей и специалистов редакции.

- формирование благоприятного образа района и повышение уровня доверия жителей района к органам власти.

Вывод о результативности реализации программы на основании итоговой оценки  - программа эффективна. Предложено  реализовать мероприятия данной программы на последующие годы.

12. МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Володарский район» на 2019-2021гг.»

Общий объем  финансирования муниципальной программы  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Володарский район» на 2019-2021гг.» составил 1 719,01 тыс.рублей или темп роста - 100 %.

В 2019 году  были  проведены кадастровые работы, оценки движимого и недвижимого имущества, формирование фонда капитального ремонта МО «Володарский район», изготовление ПСД на обваловку территории, приобретение и ремонт жилых помещений, технические заключения несущих строительных конструкций многоквартирных домов.

Вывод о результативности реализации программы- программа эффективна.

13. МП «Свой дом для молодой семьи на 2019-2021гг.»

Программа разработана в рамках оказания поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

Общий объем финансирования программы составил 895,23 тыс.рублей или темп роста составил 98,8 %.

В рамках программы 1 семья Володарского района получила сертификат социальной выплаты на приобретение жилья или строительства индивидуального жилья.

Вывод о результативности реализации программы на основании итоговой оценки  - программа эффективна. Предложено  реализовать мероприятия данной программы на последующие годы.

14. МП «Формирование современной городской среды  на территории МО «Володарский район» на 2019-2023 гг.»

Муниципальная программа разработана и направлена на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований Володарского района (парков, скверов, набережных и др.)

Общий объем финансирования программы составил 19 098,89 тыс.руб.

Источники финансирования бюджет РФ, бюджет Астраханской области, бюджет МО «Володарский район».

В рамках данной  муниципальной программы в 2019 году благоустроены дворовые территории по ул. Мичурина, 8 п. Володарский ( асфальтированна проезжая часть, построены  автопарковочные места, освещена территория, проведена укладка тротуарной плитки). Также в Володарском районе благоустроены общественные территории, а именно в :

- МО "Алтынжарский сельсовет";

- МО "Цветновский сельсовет";

- МО "Мултановский сельсовет";

- МО "Поселок Володарский".

Вывод о результативности реализации программы на основании итоговой сводной оценки  - программа эффективна.

15. МП «Проведение выборов в 2019 году»

Муниципальная программа была разработана  в рамках формирования  и улучшения условий для  обеспечения  соблюдения защиты избирательных прав на территории Володарского района.

Общий объем финансирования программы составил 500,0 тыс.рублей или темп роста 100 %.

Финансовое обеспечение муниципальной программы направлены на проведение выборов депутатов Совета МО "Володарский район" шестого созыва.

Реализация программы позволила достичь следующих результатов, а именно:

-снижение   числа   нарушений   избирательного законодательства  при  подготовке  и   проведении    выборов депутатов Совета МО "Володарский район" шестого созыва,   повышение активности избирателей;

-выборы  депутатов Совета МО "Володарский район" шестого созыва признаны состоявшимися;

-отсутствие замечаний по нарушению избирательных прав жителей Володарского района в ходе подготовки и проведения выборов.

Число избирателей составило 34 309 человека. В выборах приняли участие  14 346 человека, что составило 41,8 %.

Вывод о результативности реализации программы на основании итоговой оценки  - программа эффективна.

16. МП «Ограждение и благоустройство кладбищ, расположенных на территории  МО «Володарский района» на 2019г.»

Муниципальная программа разработана и направлена на повышение уровня благоустройства и санитарно-эпидемиологического состояния территорий действующих кладбищ. Улучшение качества содержания мест погребения.

Общий объем финансирования программы составил  149,50 тыс.руб. или темп роста - 100%.

В рамках программы в 2019 году ограждены и расширены территории  кладбищ на территории  МО  "Поселок Винный", и  МО  «Поселок Володарский».

Вывод о результативности реализации программы на основании итоговой сводной оценки  - программа эффективна.

ВЫВОДЫ:

В соответствии со  статьей 179 БК РФ в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджета, на 2020 год утвержден перечень муниципальных программ:

| 1. | МП "Развитие образования и воспитания в Володарском районе на 2020-2022годы" |
| --- | --- |
| 2. | МП "Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения Володарского района" на 2020-2022гг." |
| 3. | МП "Развитие культуры, молодежи и туризма на территории Володарского района на 2020-2022 гг." |
| 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 | МП «Свой дом для молодой семьи на 2020-2022 годы» МП "Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов и инвалидов, иных категорий граждан Володарского района на 2020-2022гг." МП "Развитие агропромышленного комплекса Володарского района на 2020-2022 годы". МП « Безопасность на территории Володарского района на 2020-2022гг. МП «"Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Володарского района на 2020-2022 годы" МП " Развитие дорожного хозяйства Володарского района Астраханской области на 2020-2022 годы" МП "Подготовка и проведение отопительного сезона в Володарском районе на 2020-2022 годы" МП «Муниципальное управление на территории МО «Володарский район на 2020-2022 годы» МП "Развитие средств массовой информации на территории Володарского района на 2020-2022 годы" МП "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования "Володарский район" на 2020-2022г. МП "Проведение выборов на территории МО "Володарский район" в 2020 году" МП «Создание условий для устойчивого экономического развития Володарского района на 2020-2022 гг." МП «Формирование современной комфортной городской среды на территории Володарского района на 2020-2023 годы». МП "Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов на 2020г." |