**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 01.04.2016 г. | N 75 |

О дорожной карте по внедрению успешных

муниципальных практик, направленных на

развитие и поддержку малого и среднего

предпринимательства и снятие административных

барьеров в муниципальном образовании

«Володарский район»

Во исполнение распоряжения Губернатора Астраханской области от 29.12.2015 № 998-р и в целях внедрения на территории МО «Володарский район» успешных муниципальных практик органов местного самоуправления, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас муниципальных практик, и учитывая заинтересованность в улучшении инвестиционного климата, поддержке предпринимательства и снятии административных барьеров в муниципальном образовании «Володарский район», администрация МО «Володарский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую дорожную карту по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании «Володарский район» (далее – дорожная карта).

2. Определить Бояркину О.В. первого заместителя –заместителя главы администрации МО «Володарский район» по финансовой политике и бюджетной дисциплине - координатором реализации мероприятий дорожной карты.

3. Ответственным за реализацию мероприятий дорожной карты:

3.1. Обеспечить внедрение успешных практик и реализацию этапов мероприятий дорожной карты.

3.2. Ежемесячно, до 2-го числа месяца, следующего за отчетным предоставлять в финансово –экономическое управление администрации МО «Володарский район» информацию о внедрении муниципальных практик и реализации этапов дорожной карты.

4. Финансово-экономическому управлению администрации МО «Володарский район» (Дюсембаева А.К.):

4.1. Осуществлять анализ и обобщение информации, полученной от ответственных лиц администрации МО «Володарский район».

4.2. Ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в министерство экономического развития информацию о ходе внедрения успешных муниципальных практик на территории МО «Володарский район».

5. Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Лукманов) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО «Володарский район».

6. Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Заря Каспия» Шаровой Е.А. опубликовать настоящее постановление в районной газете.

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя-заместителя главы администрации по финансовой политике и бюджетной дисциплине О.В. Бояркину.

Глава администрации Б.Г.Миндиев

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО "Володарский район"

от 01.04.2016 г. № 75

**Дорожная карта**

**по внедрению успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства и снятие административных барьеров в муниципальном образовании**

**«Володарский район» Астраханской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №.№. | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | | | | Ответственный за внедрение успешной практики в целом  (ФИО, тел., e-mail) |
| Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в районе  Планируемое целевое значение КПЭ по каждому показателю успешной практики  Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики | | | |
| Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации практики  (ФИО, тел., e-mail) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных актов, регулирующих вопросы, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности** | | | | Бояркина О.В. – первый заместитель–заместитель главы администрации МО «Володарский район» по финансовой политике и бюджетной дисциплине, (85142)9-16-83 , regionvol@mail.ru  Кузнецова Я.Ф.-начальник организационного отдела администрации МО «Володарский район»,  (85142)9-19-85, regionvol@mail.ru  Сейталиев К.Ш.-и.о. начальника контрольно-правового отдела администрации  МО «Володарский район»(85142)9-12-65, regionvol@mail.ru  Дюсембаева А.К.-начальник финансово-экономического управления администрации  МО «Володарский район»,  (85142)9-17-85,economy\_volod@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в районе: Постановлением администрации МО «Володарский район» от 17.11.2015 № 1784 утвержден **П**орядок о проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Володарский район» и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Володарский район», затрагивающий вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  Планируемое целевое значение КПЭ: В 2016 году провести экспертизу нормативно-правовые акты администрации МО «Володарский район», затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности  Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются. | | | |
| 1.1. | Подготовка плана-графика проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов | План-график проведения экспертизы | 15.05.2016 | 31.05.2016 | Бояркина О.В. – первый заместитель –заместитель главы администрации МО «Володарский район» по финансовой политике и бюджетной дисциплине, (85142)9-16-83 , regionvol@mail.ru  Кузнецова Я.Ф.-начальник организационного отдела администрации МО «Володарский район»,  (85142)9-19-85, regionvol@mail.ru  Сейталиев К.Ш.-и.о. начальника контрольно-правового отдела администрации МО «Володарский район»(85142)9-12-65, regionvol@mail.ru  Дюсембаева А.К.-начальник финансово-экономического управления администрации  МО «Володарский район»,(85142)9-17-85,economy\_volod@mail.ru |
| 1.2 | Проведение экспертизы действующих нормативных правовых актов муниципального образования «Володарский район» | Отчет о проведенных процедурах ОРВ действующих муниципальных нормативных актов | Согласно плану-графику | Согласно плану-графику | Дюсембаева А.К.-начальник финансово-экономического управления администрации  МО «Володарский район»,  (85142)9-17-85,economy\_volod@mail.ru |
| 1.3 | Проведение оценки регулирующего воздействия предоставленных проектов муниципальных нормативных актов | Заключение об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов | постоянно | постоянно | Кузнецова Я.Ф.-начальник организационного отдела администрации МО «Володарский район»,  (85142)9-19-85, [regionvol@mail.ru@](mailto:regionvol@mail.ru@)  Дюсембаева А.К.-начальник финансово-экономического управления администрации  МО «Володарский район»,  (85142)9-17-85,economy\_volod@mail.ru |
| 1.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.10.2016 | 30.10.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 1.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Протокол заседания проектного офиса | 01.11.2016 | 30.11.2016 | Руководитель проектного офиса (по согласованию) |
| 1.6. | Отчет о внедрении успешной практики в рамках работы Штаба по снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в Астраханской области при инвестиционном совете при Правительстве Астраханской области (далее – Штаб) | Протокол заседания Штаба | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Бояркина О.В. – первый заместитель –заместитель главы администрации МО «Володарский район» по финансовой политике и бюджетной дисциплине, (85142)9-16-83 , regionvol@mail.ru  Министерство экономического развития Астраханской области (по согласованию) |
| **2.** | **Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе администрации муниципального образования** | | | | Бояркина О.В. – первый заместитель –заместитель главы администрации МО «Володарский район» по финансовой политике и бюджетной дисциплине, (85142)9-16-83 , regionvol@mail.ru |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе:  Постановлением администрации МО "Володарский район" Астраханской области № 2338 от 31.12.2013 года утверждена комиссия по инвестиционной деятельности на территории муниципального образования "Володарский район"  Планируемое целевое значение КПЭ: Обеспечение функционирования Комиссии, организация его работы.  Ресурсы, необходимые для внедрения и реализации успешной практики: не требуются. | | | |
| 2.1. | Изучение опыта внедрения данной практики в других муниципальных образованиях | Отбор наиболее подходящих методов внедрения практики | 15.05.2016 | 20.05.2016 | Бояркина О.В. – первый заместитель –заместитель главы администрации МО «Володарский район» по финансовой политике и бюджетной дисциплине, (85142)9-16-83 , regionvol@mail.ru |
| 2.2. | Внесение изменений в муниципальный правовой акт о Комиссии | Проект муниципального правового акта | 23.05.2016 | 27.05.2016 | Дюсембаева А.К.-начальник финансово-экономического управления администрации  МО «Володарский район»,  (85142)9-17-85,economy\_volod@mail.ru |
| 2.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемого муниципального правового акта | Заключение об оценке регулирующего воздействия принимаемого муниципального правового акта | 30.05.2016 | 15.06.2016 | Дюсембаева А.К.-начальник финансово-экономического управления администрации  МО «Володарский район»,  (85142)9-17-85,economy\_volod@mail.ru |
| 2.4. | Принятие и утверждение муниципального правового акта | Постановление администрации МО «Володарский район» | 16.06..2016 | 20.06.2016 | Бояркина О.В. – первый заместитель–заместитель главы администрации МО «Володарский район» по финансовой политике и бюджетной дисциплине, (85142)9-16-83 , [regionvol@mail.ru](mailto:regionvol@mail.ru)  Дюсембаева А.К.-начальник финансово-экономического управления администрации  МО «Володарский район»,  (85142)9-17-85,economy\_volod@mail.ru |
| 2.5. | Проведение в соответствии с планом-графиком заседаний Комиссии с рассмотрением вопросов, находящихся в ведении Комиссии | Протоколы заседаний Совета | Согласно плану-графику | Согласно плану-графику | Бояркина О.В. – первый заместитель –заместитель главы администрации МО «Володарский район» по финансовой политике и бюджетной дисциплине, (85142)9-16-83 , [regionvol@mail.ru](mailto:regionvol@mail.ru) |
| 2.6. | Размещение информации о деятельности Комиссии на официальном сайте администрации МО «Володарский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Наличие информации на инвестиционном портале администрации МО «Володарский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | постоянно | постоянно | Бояркина О.В. – первый заместитель –заместитель главы администрации МО «Володарский район» по финансовой политике и бюджетной дисциплине, (85142)9-16-83 , [regionvol@mail.ru](mailto:regionvol@mail.ru)  Дюсембаева А.К.-начальник финансово-экономического управления администрации  МО «Володарский район»,  (85142)9-17-85,economy\_volod@mail.ru |
| 2.7. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Протокол заседания экспертной группы | 01.10.2016 | 30.10.2016 | Руководитель экспертной группы (по согласованию) |
| 2.8. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Протокол заседания проектного офиса | 01.11.2016 | 01.11.2016 | Руководитель Проектного офиса (по согласованию) |
| 2.9. | Отчет о внедрении успешной практики в рамках работы Штаба по снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в Астраханской области при инвестиционном совете при Правительстве Астраханской области (далее – Штаб) | Протокол заседания Штаба | 01.12.2016 | 31.12.2016 | Бояркина О.В. – первый заместитель –заместитель главы администрации МО «Володарский район» по финансовой политике и бюджетной дисциплине, (85142)9-16-83 , [regionvol@mail.ru](mailto:regionvol@mail.ru)  Министерство экономического развития Астраханской области (по согласованию) |

Верно: