**АДМИНИСТРАЦИЯ МО "ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН"**

**АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 30.01.2023 г. | N 37-р |

Об утверждении дорожной карты

по реализации регионального проекта

«Модернизация школьной системы образования

Астраханской области» в рамках государственной

программы «Развитие образования Астраханской области»

в МО «Володарский район» в 2023 году

В целях своевременной реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Астраханской области» в рамках государственной программы «Развитие образования Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П в муниципальном образовании «Володарский муниципальный район Астраханской области» в 2023 году, администрация МО «Володарский район»

1.Утвердить прилагаемую дорожную карту по реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Астраханской области» в рамках государственной программы «Развитие образования Астраханской области» (далее - Проект) в МО «Володарский район» в 2023 году (Приложение № 1).

2.Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению вопросов и принятию решений необходимых для реализации Проекта (Приложение №2).

3.Заместителям главы администрации МО «Володарский район» (Курьянов Д.В., Курмангалиев Х.Б.), руководителям отделов администрации МО «Володарский район» (Ташев А.С.) и руководителям общеобразовательных организаций (Канатова А.Г., Нурлиев А.Г.) обеспечить исполнение мероприятий в сроки, установленные дорожной картой.

4.Сектору информационных технологий организационного отдела администрации МО «Володарский район» (Поддубнов) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации МО «Володарский район».

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации МО «Володарский район» Курьянова Д.В.

Глава МО «Володарский район» Х.Г. Исмуханов

Приложение №1

к распоряжению администрации

МО «Володарский район»

от 30.01.2023 г. № 37-р

**Дорожная карта по реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Астраханской области» в рамках государственной программы «Развитие образования Астраханской области» в МО «Володарский район» на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Примечание |
| 1 | Создание рабочей группы по рассмотрению и согласованию вопросов по реализации  Регионального проекта  «Модернизация школьной системы образования Астраханской области» в рамках государственной  программы «Развитие образования Астраханской области»  (далее - Рабочая группа) | Январь 2023 | Первый заместитель - начальник ФЭУ Курьянов Д.В.  Заместитель главы по социальной политике Курмангалиев Х.Б. | выполнено |
| 2 | Согласование и  Предоставление заявочных  документов в соответствии с Порядком предоставления и  распределения субсидии из бюджета Астраханской области  муниципальным образованиям  Астраханской области на  софинансирование расходов,  возникающих при реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Астраханской области» в рамках государственной  программы «Развитие образования Астраханской области»,  утвержденной постановлением  Правительства Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П для  заключения Соглашения. | до 13.01.2023 г. | Начальник отдела образования  Ташев А.С. | выполнено |
| 3 | Рассмотрение (обсуждение)  вопросов по подготовке пакета документов для конкурсного отбора подрядной организаций. | 17.01.2023 | Первый заместитель - начальник ФЭУ Курьянов Д.В.  Заместитель главы по социальной политике Курмангалиев Х.Б. | выполнено |
|  | Согласование вопросов перечня на оснащение средствами обучения и воспитания муниципальных  общеобразовательных организаций с | Февраль 2023 г. | Директора школ Канатова А.Г., Нурлиев А.Г. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | министерством образования и науки АО |  |  |  |
| 4 | Размещение план-графика | С получением уведомления. Ориентировочно 20.01.2023 | Директора школ (Канатова А.Г., Нурлиев А.Г.) Заведующий сектором муниципального заказа правового отдела Матросов Д.А. | выполнено |
| 5 | Размещение извещения о  проведении электронных аукционов: - на капитальный ремонт здании МКОО «Калининская СОШ им. академика Ережепа Мамбетказиева» на проведение капитального ремонта здании МКОУ «Винновская ООШ» | Февраль 2023 | Первый заместитель - начальник ФЭУ Курьянов Д.В. Заместитель главы по социальной политике Курмангалиев Х.Б. | выполнено |
| 6 | Рассмотрение вопросов и  принятие решении по организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ  (перевод обучающихся в другое здание ОО, перевод на  дистанционное обучение). | 03.02.2023 г. | Заместитель главы по социальной политике Курмангалиев Х.Б. |  |
| 7 | Подготовка нормативно­  правовых актов об организации образовательного процесса,  изменении графика организации подвоза учащихся, организации горячего питания на период проведения капитально ремонта, (подготовка рекомендательных  писем, приказов об образовательном процессе) | До  17.02.2023 г. | Начальник отдела образования Ташев А.С.  Директора школ Канатова А.Г., Нурлиев А.Г. |  |
| 8 | Составление расписаний уроков, внеурочной деятельности и кружков по двухсменному обучению, в том числе с применением  дистанционных форм обучения (по мере необходимости). | До 24.02.2023 г. | Директора школ Канатова А.Г., Нурлиев А.Г. |  |
| 9 | Информирование коллектива школы, учащихся их родителей (законных представителей) о проведении капитального ремонта (классные часы, родительские собрания, заседание родительского комитета). | Февраль 2023 | Начальник отдела образования Ташев А.С.  Директора школ Канатова А.Г., Нурлиев А.Г. |  |
| 10 | Разработка мероприятий по подготовке здании школы к капитальному ремонту (складирование мебели и | До 24.02.2023 г. | Директора школ Канатова А.Г., Нурлиев А.Г. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оборудования). |  |  |  |
| 11 | Подписание контракта на  проведение капитального ремонта | После окончания аукциона (торгов) февраль 2023 г. | Первый заместитель - начальник ФЭУ Курьянов Д.В.  Директора школ Канатова А.Г., Нурлиев А.Г. |  |
| 12 | Подписание договора на ведение строительного контроля | Февраль 2023г. | Первый заместитель - начальник ФЭУ Курьянов Д.В. Директора школ Канатова А.Г., Нурлиев А.Г. |  |
| 13 | Создание общественной  инициативной группы (комиссии) из числа родительского комитета и депутатов | Февраль 2023 г. | Заместитель главы по социальной политике Куриангалиев Х.Б. Директора школ Канатова А.Г., Нурлиев А.Г. |  |
| 14 | Назначение ответственных по формированию еженедельных  отчетов и фото (видео) фиксации этапов капитального ремонта для предоставления в министерство образования и науки АО | Февраль 2023 г. | Начальник отдела образования Ташев А.С.  Директора школ Канатова А.Г., Нурлиев А.Г. |  |
| 15 | Согласование и утверждение графика работы инициативной группы (комиссии) | Февраль 2023 | Начальник отдела образования Ташев А.С.  Директора школ Канатова А.Г., Нурлиев А.Г. |  |
| 16 | Согласование вопросов поэтапного проведения (последовательности) ремонтных работ | Февраль 2023 г. | Первый заместитель - начальник ФЭУ Курьянов Д.В.  Директора школ Канатова А.Г., Нурлиев А.Г. |  |
| 17 | Проведение поэтапного  капитального ремонта | Март - май 2023 г. | Первый заместитель - начальник ФЭУ Курьянов Д.В.  Заместитель главы по социальной политике Курмангалиев Х.Б. |  |
| 18 | Контроль проведения капитального ремонта в общеобразовательных организациях согласно графика поэтапного окончания работ | Март - май 2023 г. | Первый заместитель - начальник ФЭУ Курьянов Д.В.  Заместитель главы по социальной политике Курмангалиев Х.Б. Начальник отдела образования Ташев А.С. |  |

Верно:

Приложение №2

к распоряжению администрации

МО «Володарский район»

от 30.01.2023 г. № 37-р

Состав рабочей группы по рассмотрению вопросов и принятию решений необходимых для реализации регионального проекта «Модернизация школьной системы образования Астраханской области» в рамках государственной программы «Развитие образования Астраханской области»

Первый заместитель – начальник ФЭУ Курьянов Д.В. - председатель комиссии

Члены рабочей группы:

1.Заместитель главы по социальной политике Курмангалиев Х.Б.

2.Начальник отдела образования Ташев А.С.

3.Начальник отдела муниципального заказа Матросов Д.А.

4.Директор МКОУ «Винновская ООШ» Канатова А.Г.

5.Директор МКОО «Калининская СОШ имени Ережепа Мамбетказиева» Нурлиев А.Г.

Верно: